## Planilha1
Requisitos | Descrição | Essencialidade | Tamanho | Fibonacci | Progresso | Sprint
Ferramenta de Gestão de Projeto configurada | Criar um ambiente de atividades e configurar o trello | Essencial | Pequeno | 3 |  | Sprint 1
Requisitos populados na ferramenta | Criar uma lista de backlog | Essencial | Pequeno | 3 |  | Sprint 1
Documentação do Projeto | Criar um template da documentação e preenche-la | Essencial | Médio | 8 |  | Sprint 1
Protótipo da tela home | Desenvolver no figma um protótipo da tela home | Essencial | Médio | 13 |  | Sprint 1
Protótipo da tela sobre mim | Desenvolver no figma um protótipo da tela sobre mim | Essencial | Médio | 8 |  | Sprint 1
Protótipo da tela cadastro | Desenvolver no figma um protótipo da tela cadastro | Essencial | Pequeno | 5 |  | Sprint 1
Protótipo da tela login | Desenvolver no figma um protótipo da tela login | Essencial | Pequeno | 5 |  | Sprint 1
Protótipo da tela dashboards | Desenvolver no figma um protótipo da tela dashboards | Essencial | Médio | 8 |  | Sprint 1
Protótipo da tela quiz | Desenvolver no figma um protótipo da tela quiz | Essencial | Médio | 13 |  | Sprint 1
Protótipo da tela anotações | Desenvolver no figma um protótipo da tela anotações | Essencial | Grande | 21 |  | Sprint 2
Protótipo da tela bíblia completa | Desenvolver no figma um protótipo da tela bíblia completa | Essencial | Grande | 21 |  | Sprint 3
Protótipo da tela versiculos diários | Desenvolver no figma um protótipo da tela versículos diários | Essencial | Pequeno | 3 |  | Sprint 4
Protótipo da tela perfil | Desenvolver no figma um protótipo da tela perfil | Essencial | Grande | 21 |  | Sprint 5
Protótipo da tela ranking | Desenvolver no figma um protótipo da tela ranking | Essencial | Pequeno | 5 |  | Sprint 6
Setup de client de virtualização (Virtual Box) | Instalar o virtual box | Essencial | Pequeno | 3 |  | Sprint 1
Linux instalado na VM local | Instalar o sistema operacional lubuntu na VM | Essencial | Pequeno | 3 |  | Sprint 1
Especificação do Dashboard | Criar um documento detalhado de todos os dashboards que terá no site | Essencial | Médio | 13 |  | Sprint 1
Site estático : Tela Home | Desenvolver com (HTML, CSS, Javascript) a tela home | Essencial | Médio | 13 |  | Sprint 1
Site estático : Tela Sobre mim | Desenvolver com (HTML, CSS, Javascript) a tela sobre mim | Essencial | Médio | 13 |  | Sprint 1
Site estático : Tela Cadastro | Desenvolver com (HTML, CSS, Javascript) a tela cadastro | Essencial | Médio | 8 |  | Sprint 1
Site estático : Tela Login | Desenvolver com (HTML, CSS, Javascript) a tela login | Essencial | Médio | 8 |  | Sprint 1
Site estático : Tela Dashboard | Desenvolver gráficos com (Chart.Js) a tela dashboard | Essencial | Grande | 21 |  | Sprint 1
Site estático : Tela Quiz | Desenvolver com (HTML, CSS, Javascript) a tela quiz | Essencial | Grande | 21 |  | Sprint 1
Site estático : Tela Ranking | Desenvolver com (HTML, CSS, Javascript) a tela ranking | Essencial | Médio | 8 |  | Sprint 2
Site estático : Tela Perfil | Desenvolver com (HTML, CSS, Javascript) a tela perfil | Essencial | Grande | 21 |  | Sprint 3
Site estático : Tela Anotações | Desenvolver com (HTML, CSS, Javascript) a tela anotações | Essencial | Grande | 21 |  | Sprint 4
Site estático : Tela Bíblia | Desenvolver com (HTML, CSS, Javascript) a tela bíblia | Essencial | Grande | 21 |  | Sprint 5
Site estático : Tela Versículos Diários | Desenvolver com (HTML, CSS, Javascript) a tela versículos diários | Essencial | Pequeno | 3 |  | Sprint 6
Aplicação da API | Aplicar a API NodeJs para cadastro e/ou consulta no banco de dados | Essencial | Grande | 21 |  | Sprint 1
MySQL na VM | Instalar o MySQL na VM, todos os registros devem estar no banco de dados da VM | Essencial | Pequeno | 5 |  | Sprint 1
Modelagem de tabelas no MySQL | Modelagem do banco de dados | Essencial | Médio | 13 |  | Sprint 1
Script e inserção de registros e consultas | Tabelas criadas no script, inserção e consultas. | Essencial | Médio | 13 |  | Sprint 1
Apresentação do projeto | Criar o template de apresentação no canva | Essencial | Médio | 8 |  | Sprint 1
Repositório no GitHub | Projeto criado e configurado no GitHub | Essencial | Pequeno | 3 |  | Sprint 1
Diagrama de Negócio | Criar um diagrama de negócio | Essencial | Médio | 13 |  | Sprint 1
Diagrama de solução técnica | Criar um diagrama com todos os recursos técnicos que foram utilizados | Essencial | Médio | 13 |  | Sprint 1
Funcionalidades do site | Funcionalidades do site com javascript | Essencial | Grande | 21 |  | Sprint 1
Conexao da API com BD | Conectar a api web-data-viz com o banco de dados | Essencial | Grande | 21 |  | Sprint 1